## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市科协宣传工作
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会本级
项目负责人 |  | 刘发贤 |  |  |  | 联系电话 | 84639874
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 489.4 | 489.4 | 489.4 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 489.4 | 489.4 | 489.4 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 增强对首都科技工作者的政治引领和政治吸纳，提升市科协宣传思想工作水平。 |  |  |  |  | “市科协宣传工作”项目注重突出工作重点，加强资源整体统筹，打造宣传品牌，2021年度开展了全国科技工作者日宣传、编印《北京科协》、科学流言榜、精神文明、科学传播沙龙、舆情监测、宣传干部队伍建设和新闻渠道等工作，如：科学传播沙龙5期、优秀科技人物电视专题片30期、编印《北京科协》。通过本项目的实施，提升了科技工作者的社会形象，展现良好精神风貌。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科学传播沙龙 |  | 5期 | 5期 | 2 | 2 | ——
|  |  | 优秀科技人物电视专题片 |  | 30期 | 30期 | 2 | 2 | ——
|  |  | 编印《北京科协》 |  | 12期 | 12期 | 2 | 2 | ——
|  |  | 科学流言榜 |  | 12期 | 12期 | 2 | 2 | ——
|  |  | 科学流言榜电视专题片 |  | 4期 | 4期 | 2 | 2 | ——
|  |  | 科学流言榜年度发布会 |  | 1场 | 1场 | 2 | 2 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 优秀科技人物直播 |  | 20期 | 20期 | 2 | 2 | ——
|  |  | 重大活动电视专题报道 |  | 5期 | 3期（弘扬科学家精神专题宣传） | 2 | 1 | 因疫情影响，该项内容实际开展“弘扬科学家精神专题宣传”，计划完成5期，计划完成日期为2022年6月底。截至2021年底，实际开展3期，截至2022年5月，实际完成3期，剩余2期正在修改完善。后续年度注重项目实施计划性，增强项目实施和绩效目标的一致性
|  |  | 舆情监测周报 |  | 50期 | 50期 | 2 | 2 | ——
|  |  | 重大活动网络直播报道 |  | 10期 | 11期 | 2 | 2 | ——
|  |  | 宣传干部培训班 |  | 1期 | 1期 | 2 | 2 | ——
|  |  | 《北京晚报》专栏 |  | 50期 | 51期 | 2 | 2 | ——
|  | 质量指标 | 优秀科技人物直播 |  | 每期观看超过20万 | 采访报道医药卫生、农业、化工等多领域作出突出贡献的科技工作者，充分体现广泛性和代表性，节目质量高、效果好，平均每期观看52万次 | 5 | 5 | ——
|  |  | 科学流言榜年度发布会 |  | 提升权威性，邀请知名院士专家解读 | 牢牢把握发布内容的权威性、时效性、科学性，邀请北京大学医学部公共卫生学院社会医学与健康教育系主任、教授，中国营养学会理事王培玉，中国核能电力股份有限公司技术总监、研究员级高级工程师张振华，中国人民解放军总医院内科临床部主任医师、中国老年医学学会资深顾问吴海云，北京大学地球与空间科学学院教授、中国宇航学会返回与再入专业委员会委员焦维新以及北京理工大学宇航学院教授张凯等知名专家参与解读 | 5 | 5 | ——
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 各项宣传工作组织开展 |  | 根据实施方案中计划进度要求按期组织开展 | “弘扬科学家精神专题宣传”项目受疫情影响，按合同约定将于2022年6月完成，其余项目均在计划时间完成 | 8 | 6.4 | 因疫情影响，该项内容实际开展“弘扬科学家精神专题宣传”。后续年度注重项目实施计划性
|  | 成本指标 | 预算控制内 |  | 不超预算控制数 | 489.40万元 | 8 | 8 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技工作者社会形象 |  | 科技工作者思想水平得以提升，良好形象得以塑造，为发挥引领示范作用提供支撑 | 通过科技人物宣传、全国科技工作者日、最美科技工作者学习宣传活动等系列宣传工作，进一步弘扬科学家精神，提升了科技工作者的社会形象，展现良好精神风貌 | 30 | 28 | 项目开展尚存在提升预算绩效管理能力的空间，如监控项目实施进度等方面。后续年度提升项目管控能力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 |  | 80% | 项目实施过程中满意度均较好，未收到不满意的反馈 | 10 | 8 | 通过口头调查等方式进行，满意度情况搜集不够全面。后续年度注重满意度调查的开展
总分 | [6 empty] | 100 | 93.4 | ——