## 自评表
科学决策服务项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科学决策服务项目
主管部门 |  | 北京科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学技术协会本级
项目负责人 |  | 刘发贤 |  |  |  | 联系电话 | 84644973
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 375 | 375 | 375 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 375 | 375 | 375 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成20个课题研究，形成20篇调研报告、至少22篇研究专报或者建议。 2.完成本年度调查站点的日常工作，包括1-2次调查问卷和季度站点信息上报。举办年度站点培训活动1次。 3.组织召开10期沙龙活动，完成8篇以上沙龙报告。 |  |  |  |  | 1.完成20个课题研究，形成20篇调研报告、51篇专报或者建议。 2.完成本年度调查站点的4次调查和信息上报，举办年度培训活动1次。 3.组织召开10期沙龙活动，完成10篇沙龙报告。 通过实施该项目，形成一批服务市委市政府科学决策的决策咨询成果，畅通了首都广大科技工作者建言献策的渠道。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题调研报告 |  | ≥20篇 | 20篇 | 3 | 3 | ——
|  |  | 完成课题研究专报或政策建议 |  | ≥22篇 | 51篇 | 3 | 3 | ——
|  |  | 成果转化 |  | ≥70% | 75%（一共20篇建议，转化15篇） | 3 | 3 | ——
|  |  | 完成问卷调查 |  | ≥1次 | 1次 | 2 | 2 | ——
|  |  | 站点信息 |  | ≥200篇 | 290篇（全国站点134篇、省级站点156篇） | 2 | 2 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 完成站点培训活动 |  | ≥1次 | 1次 | 2 | 2 | ——
|  |  | 举办决策咨询沙龙 |  | 10期 | 10期 | 2 | 2 | ——
|  |  | 完成决策咨询报告 |  | ≥8篇 | 10篇 | 2 | 2 | ——
|  | 质量指标 | 研究课题按时结题率 |  | ≥90% | 100% | 2 | 2 | ——
|  |  | 研究课题评审合格率 |  | ≥90% | 100% | 2 | 2 | ——
|  |  | 站点信息合格率 |  | ≥70% | 按照选题准确、文字简练、问题清晰、建议合理的站点信息标准，合格率达到70%的标准 | 2 | 2 | ——
|  |  | 中国科协优秀站点及个人 |  | ≥2个 | 8个（1个优秀站点、7位优秀调查员） | 2 | 2 | ——
|  |  | 决策咨询沙龙成果合格率 |  | ≥80% | 100% | 3 | 3 | ——
|  | 时效指标 | 研究课题 |  | 2021年12月底前 | 2022-12-31 | 3 | 3 | ——
|  |  | 调查问卷 |  | 2021年12月底前 | 2022-11-23 | 3 | 3 | ——
|  |  | 站点信息上报 |  | 2021年12月底前 | 2022-12-31 | 3 | 3 | ——
|  |  | 完成决策咨询沙龙 |  | 2021年12月底前 | 2022-12-31 | 2 | 2 | ——
|  |  | 资金支付进度 |  | 2021年12月底前 | 2022-12-31 | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  | 不超过375万元 | 375万元 | 3 | 3 | ——
|  |  | 决策咨询沙龙成本 |  | 不超过50万元 | 50万元 | 3 | 3 | ——
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 课题研究成果、决策咨询研究报告被采纳比率 |  | ≥50% | 82%（课题20篇转化15篇、站点访谈报告3篇均转化、沙龙报告10篇转化9篇，综合转化率为82%） | 10 | 9 | 项目存在进一步提升实施效益、增强预算绩效管理水平的空间。后续提升对预算绩效管理的关注度
|  |  | 调查站点相关信息被中国科协采纳次数 |  | ≥3次 | 2次 | 10 | 8 | 原因：站点信息质量有待提高。改进措施：加强培训，提升站点信息质量
|  |  | 有效问卷率 |  | ≥70% | 100% | 10 | 10 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  | ≥80% | 83% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | ——