## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科技类专业智库群建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会本级
项目负责人 |  | 刘发贤 |  |  |  | 联系电话 | 84644973
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 455 | 455 | 455 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 455 | 455 | 455 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.做好2020年的20个专业智库基地（试点单位）的运行保障工作；每个基地每年至少完成一个研究项目，提交至少5篇智库成果或者其他形式的智库活动。 2.举办智库基地论坛活动不少于15场，聚焦国家及北京市科技经济社会发展重大战略，扩大智库群影响力。 3.征集90篇左右科技工作者建议，择优上报市领导、转交市政府相关部门。 |  |  |  |  | 1.2021年，20个专业智库基地运行良好，智库基地成果数量和质量进一步提升，平均每个基地提交7篇智库成果。 2.各专业智库基地积极开展线上线下活动，举办智库基地论坛及活动27场，提升宣传效能，扩大智库群影响力。 3.全年征集217篇科技工作者建议，择优上报市领导、转交市政府相关部门74篇，被采纳23次。 2021年度工作的开展，为各专业智库基地聚焦热点问题，围绕领导关切，为经济社会发展和科学决策提供理论支撑、实施建议。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每个智库基地产生成果（决策咨询专报） |  | ≥5个 | 专题建议207篇，平均每个基地10篇 | 4 | 4 | ——
|  |  | 征集科技工作者建议 |  | ≥90篇 | 217篇 | 4 | 4 | ——
|  |  | 智库基地论坛活动数量 |  | ≥15场 | 24场 | 4 | 4 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 年度智库成果汇编成书 |  | 1本 | 0本 | 3 | 0 | 年底书号紧张，未能出版。改进措施：下一年度提前申请书号
|  |  | 上报中国科协、市委市政府及相关部门参阅建议、报告 |  | ≥60篇 | 74篇 | 3 | 3 | ——
|  |  | 决策咨询报告数量 |  | ≥8篇 | 调研报告2篇、研究报告8篇，共计10篇 | 3 | 3 | ——
|  | 质量指标 | 智库成果合格率 |  | ≥70% | 70% | 3 | 3 | ——
|  |  | 建议合格率 |  | ≥65% | 经过初步筛选，70%的基地成果符合决策咨询报告或者专报的标准，共计217篇。其余不合格报告已退回各基地 | 4 | 4 | ——
|  |  | 决策咨询沙龙成果合格率 |  | ≥80% | 80% | 3 | 3 | ——
|  |  | 智库成果汇编 |  | 正式出版 | 未出版 | 2 | 0 | 年底书号紧张，未能出版。改进措施：提前申请书号
|  | 进度指标 | 智库基地研究报告 |  | 12月底前完成年度任务 | 12月已完成 | 4 | 4 | ——
|  |  | 科技工作者建议 |  | 12月底前完成年度任务 | 12月已完成 | 3 | 3 | ——
|  |  | 年度智库成果汇编 |  | 12月底前完成年度任务 | 未完成 | 2 | 0 | 年底书号紧张，未能出版。改进措施：提前申请书号
|  |  | 智库基地论坛活动 |  | 12月底前完成年度任务 | 2022-06-24 | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 455万元 | 455万元 | 5 | 5 | ——
续上页 | 效果指标 | 效益指标 | 建议、报告、成果被采纳次数 |  | ≥10次 | 23次 | 15 | 14 | 部分工作未及时开展，项目实施效益有待后续发挥。后续加强执行过程的监控，及时推进各项工作的开展
|  |  | 智库论坛活动宣传次数 |  | ≥15次 | 27次 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用对象满意度 |  | ≥60% | 87.95% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 91 | ——