## 定
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 机关自身建设综合管理经费
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目负责人 |  | 梁岩 |  |  |  | 联系电话 | 84634998
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 341 | 341 | 329.57 | 10 | 96.65% |  | 9.6648
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 341 | 341 | 329.57 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.落实民主办会，每半年召开一次市科协常委会，每年召开一次全委会，批准市科协委员变更和增补及市学会、基金会和基层组织的接纳和退出，审议其他重大事宜，每年召开一次市科协系统工作会；2.联络服务代表，服务代表、委员、常委、荣委履职，订阅科技报刊；3.编辑印制年鉴、史志和文件等，印制《北京科协年鉴》，印制《北京市科学工作技术协会志》，印刷其他文件；4.信息工作建设，信息稿件编辑，稿件校对，图片处理；5.外省市工作调研交流，赴天津参加四直辖市科协党组书记联席会住宿及交通费，赴外省市进行工作交流调研。5.为提高是科协系统财务人员业务素质，提高财务人员工作能力，组织系统财务培训、讲座及布置年度预算决算工作，组织参加财务人员继续教育。组织科协整体绩效评价，系统财务预算、决算、统计和事业单位内审工作经费。档案归档整理立卷及数字化工作,系统财务核算软件维护费。市科协所属事业单位内控风险防范体系建设，委托社会资质机构对财政预算项目开展评审。完成项目绩效评价，委托专业机构代理记账；逐步完善财务信息化建设。 |  |  |  |  | 1.民主办会方面，全年组织召开市科协常委会、全委会，市科协系统工作会，保障各项会议工作稳定有序开展； 2.外省市工作调研交流方面，赴7个外省市进行工作交流调研，包括甘肃省兰州市，广东省深圳市、湖南省长沙市、浙江省杭州市、山东省泰安市、天津市、珠海市等，交流探讨先进的工作经验及方法； 3.完善科技工作者之家方面，完成编印《北京市科学技术协会代表大会代表任期制实施办法》《科协通报》《北京市科学技术协会志》《北京科协年鉴》等4类文件，提升科协系统业务人员修养和专业水平； 4.绩效考评审计与财务管理方面，通过组织系统财务人员培训工作、组织科协绩效评价工作、资产清查结果专项审计、项目内部审计工作、档案归档整理立卷及数字化工作、组织开展预算评审、财务管理信息系统、基础法律顾问等8项工作， 推进财务管理工作规范化，不断促进工作流程的优化，增强财政资金使用效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 落实民主办会 |  | 3次(市科协常委会、全委会、市科协系统工作会） | 3次(市科协常委会、全委会、市科协系统工作会） | 7 | 7 | ——
|  |  | 外省市工作调研交流 |  | 5个省市 | 7个省市 | 7 | 6.99 | 年初指标值设置偏低，下一年度加强合理设置指标值设置
|  |  | 完善科技工作者之家 |  | 信息工作建设1项、编辑印制文件5类 | 完成北京市科协官网信息及报送工作1项、编辑印制文件5类 | 8 | 8 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 绩效考评审计与财务管理经费 |  | 10项 | 8项（组织系统财务人员培训工作、组织科协绩效评价工作、资产清查结果专项审计、项目内部审计工作、档案归档整理立卷及数字化工作、组织开展预算评审、财务管理信息系统、基础法律顾问） | 8 | 6.4 | 内控评价未开展、代理记账服务费未支付
|  | 质量指标 | 财务培训工作覆盖人群 |  | 全科协系统财务人员28名、业务人员40人 | 全科协系统财务人员28名、业务人员40人 | 5 | 5 | ——
|  |  | 印刷质量 |  | 印刷质量良好、编印排版符合要求 | 印刷质量良好、字迹清晰；印制的年鉴便于翻阅，排版符合要求 | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 落实民主办会时间 |  | 每半年召开一次市科协常委会，每年召开一次全委会，每年召开一次市科协系统工作会 | 每半年召开一次市科协常委会，每年召开一次全委会，每年召开一次市科协系统工作会 | 5 | 5 | ——
|  |  | 完成本年度预算资金的支出 |  | 12月底前 | 2021-12-01 | 5 | 5 | ——
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 不超过341.00万元 | 实际支出329.570049万元 | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施效益 |  | 落实民主办会、促进外省市工作调研交流、完善科技工作者之家、提高绩效考评审计与财务管理水平 | 落实民主办会，保障各项会议工作稳定有序开展；促进外省市工作调研交流，交流探讨先进的工作经验及方法；完善科技工作者之家，提升科协系统业务人员修养和专业水平；提高绩效考评审计与财务管理水平，促进工作流程的优化，增强财政资金使用效益 | 20 | 16 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 |  | ≥90% | 基本满意，未收到不满意投诉 | 10 | 8 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 92.0548 | ——