## 定
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科学传播职称评审
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目负责人 |  | 孙成 |  |  |  | 联系电话 | 15010334960
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 92.35 | 92.35 | 47.03 | 10 | 50.93% |  | 5.0926
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.35 | 92.35 | 47.03 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目立足服务于人才强国战略和创新驱动发展战略，围绕全国科技创新中心建设，遵循科学传播人才成长规律，把握职业特点，以科学评价为核心，促进人才发展开发使用。 1.通过组织召开项目培训会1场，使申报人对科学传播专业职称整体设置情况、各级别报名资格、科学传播职称申报流程及网上申报系统操作有所了解；2.开展北京地区科学传播专业技术高、中、初级专业技术人员评审工作，达到打造本领域副高、高级专业技术人才队伍，畅通科学传播专业技术工作者晋升通道的效果。 |  |  |  |  | 1.因疫情防控要求及政策调整，取消了申报工作政策培训，以线上及电话答疑的形式对申报人员进行政策讲解，增设专家评审工作政策培训2场，48人次参与。 2.本项目2021年度组建正高级、高级、中级、初级评委会4个，组织评审正高级、高级、中级、初级申报人参加科学传播职称评选，评审专家全部为高级职称人员，评出正高级10名、高级34名、中级110名、初级131名，共285名科学传播专业技术资格人员。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组建初级、中级、副高级、正高级评委会 |  | 4场 | 4场 | 9 | 9 | ——
|  |  | 组织申报工作政策培训 |  | 1期 | 2期 | 7 | 7 | 因疫情防控要求及政策调整，取消了申报工作政策培训，以线上及电话答疑的形式对申报人员进行政策讲解，利用内部资源，增设专家评审工作政策培训2场。财政已收回全部培训经费
|  | 质量指标 | 培训覆盖科学传播行业领域类型 |  | 85个 | 72个（专家来自北京地区科技馆、博物馆...等社会组织） | 4 | 1.6 | 因疫情防控要求及政策调整，取消了申报工作政策培训，以线上及电话答疑的形式对申报人员进行政策讲解，增设专家评审工作政策培训2场。财政已收回全部培训经费。专家库涉密，不能提供名单
续上页 | 续上页 | 续上页 | 评委会高级职称专家结构 |  | 90% | 100% | 5 | 5 | 专家库涉密，不能提供名单
|  |  | 申报工作培训覆盖面 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 所有涉及申报工作的专家均开展了培训，由于专家材料涉密，不能提供专家名单
|  | 时效指标 | 组织报名阶段 |  | 9月前 | 7月 | 3 | 3 | ——
|  |  | 结果确定阶段 |  | 10月前 | 9月 | 3 | 3 | ——
|  |  | 组织评审阶段 |  | 11月前 | 11月 | 3 | 3 | ——
|  |  | 工作总结阶段 |  | 12月 | 12月 | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标 | 总成本 |  | 92.35万元 | 47.03万元 | 8 | 8 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务科技工作者能力 |  | 为科学传播专业人员提供晋升渠道 | 2021年开展初级、中级、副高级、正高级四个级别职称评审，畅通各级别专业技术人员的专业晋升通道 | 15 | 14.5 | 评审组织方式变化，由各单位自行组织改为人社局统一组织，由人社局统一提供场地、工作餐并支付费用，节约了此项财政经费，故经费执行率下降
|  |  | 社会认知度 |  | 在科学传播专业领域内提升职称评审体系认知 | 注重人才评价导向作用，不断探索科学思想、方法和精神，引导能力素质的提升 | 15 | 14.5 | 评审组织方式变化，由各单位自行组织改为人社局统一组织，由人社局统一提供场地、工作餐并支付费用，节约了此项财政经费，故经费执行率下降
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策培训参训人员满意度 |  | ≥90% | 工作内容已完成，未开展满意度调查，且未相关人员不满意的投诉 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，未接到不满意投诉，下一年度将开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 89.6926 | ——