## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 学会服务管理
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会本级
项目负责人 |  | 崔家墅 |  |  |  | 联系电话 | 13699228687
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 290 | 290 | 286.4554 | 10 | 98.78% |  | 9.8778
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 290 | 290 | 286.4554 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是开展购买岗位工作。购买岗位对于学会秘书处职业化发展、解决现阶段学会面临的缺人问题具有重要意义。同时，购买岗位加强了科协和学会的联系，也是科协挖掘、培养学会专职工作者的重要渠道，自开展以来，学会涌现出一批有能力、有热情的学会专职工作人员。 二是开展学会管理规范化检查。对2020年学会部资助给各学会的所有项目进行财务规范化检查、以及绩效考核。 三是开展学会外省市交流工作。一般为参加中国科协相关会议、其他省市科协的相关会议，以及学会赴外省市调研的差旅费。 四是信息化平台建设。此项目为2020年相关软件开发工作的收尾项目，包括测评费、监理费。 |  |  |  |  | 1.完成了36个购买岗位。 2.开展了开展学会管理规范化检查。 3.赴外省市交流，因为疫情，仅去了浙江嘉兴参加中国科协的活动。 4.信息化平台建设完毕，因为疫情原因，暂未验收。 2021年度上述工作的开展，推进了学会发展过程中的民主化进程和规范化建设，对学会开展规范化审查，发现学会发展过程红存在的问题，提升学会财务管理能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买岗位 |  | 36个 | 36个 | 5 | 5 | ——
|  |  | 学会管理规范化检查 | 学会管理规范化检查 | 覆盖80%以上的学会 | 覆盖80%的学会（业务主管144家学会全覆盖、重点抽查了15个学会） | 5 | 5 | ——
|  | 质量指标 | 购买岗位 | 购买岗位 | 重点扶持经理学术工作开展较好的学会 | 购买的岗位符合用人需求，支撑相关工作的开展 | 5 | 5 | ——
|  |  | 学会管理规范化检查 | 学会管理规范化检查 | 符合市财政及市科协要求 | 符合市财政及市科协要求，并形成相应的审查报告 | 5 | 5 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 信息化平台建设 | 信息化平台建设 | 最大限度利用资产，构建易用、适度可扩展、性能可靠的平台 | 平台已经开展试用，功能模块符合使用需求，且会根据使用情况形成问题清单，并完善 | 4 | 3.2 | 结合该项工作尚未验收的情况，该项工作存在进一步加强质量管控的空间。后续工作注完善信息系统的完善
|  | 时效指标 | 项目时间进度 | 项目时间进度 | 12月底前完成 | 2021年度工作基本按照计划推进，但信息化平台验收工作未在实施年度内完成 | 5 | 3.5 | 受疫情影响，赴外省参加的相关活动均延期。后续年度注重风险防控措施的制定
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 12月底前完成（其中上半年完成80%资金支付，下半年完成20%的资金支付） | 12月底前完成全部资金支付（上半年支出约60%，下半年支出30%） | 5 | 4 | 项目支出进度较预期滞后。后续工作细化工作计划
|  | 成本指标 | 购买岗位 | 购买岗位 | 180万元 | 180万元 | 4 | 4 | ——
|  |  | 学会管理规范化检查 | 学会管理规范化检查 | 65万元 | 65万元 | 4 | 4 | ——
|  |  | 学会外省市交流工作 | 学会外省市交流工作 | 5万元 | 1.4554万元 | 4 | 4 | ——
|  |  | 信息化平台建设 | 信息化平台建设 | 40万元 | 40万元 | 4 | 4 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购买岗位 | 购买岗位 | 加快学会发展过程中的民主化进程和规范化建设 | 通过购买36个专职管理岗位，可加强工作组织队伍专业性，同时吸纳社会力量，民主化进程得到提升 | 8 | 8 | ——
|  |  | 学会管理规范化检查 | 学会管理规范化检查 | 一方面是加强对财政资金监管，另一方面提高学会的财务能力 | 对学会开展规范化审查，发现学会发展过程红存在的问题，提升学会财务管理能力 | 8 | 7 | 项目实施起到了监督、改进管理等效益，但在工作时效性、整改等方面存在进一步提升的空间。后续工作加强精细化管理
续上页 | 续上页 | 续上页 | 学会外省市交流工作 | 学会外省市交流工作 | 通过交流，学会中国科协及其他省市科协的经验 | 就科创中国项目进行了交流，促进学会之间工作的交流 | 7 | 6 | 部分赴外省工作因疫情影响存在延迟。后续工作及时根据疫情要求推进，促进项目实施效益的发挥
|  |  | 信息化平台建设 | 信息化平台建设 | 打造网上科技型社团和科技工作者之家 | 科协数字化手段得到提高，支撑线上科技型社团、科技工作者之间的建设 | 7 | 6 | 信息系统存在进一步完善质量、推进验收工作等需求。后续应持续关注项目实施效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技类社会组织 | 科技类社会组织 | 满意度≥90% | 项目实施整体较满意，未收到不满意反馈 | 5 | 4 | 工作开展满意度情况收集不足，后续持续探索满意度调查开展方式，注重满意度资料的收集
|  |  | 科技工作者 | 科技工作者 | 满意度≥90% | 项目实施整体较满意，未收到不满意反馈 | 5 | 4 | 工作开展满意度情况收集不足，后续持续探索满意度调查开展方式，注重满意度资料的收集
总分 | [6 empty] | 100 | 91.5778 | ——