## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 学术交流主平台
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会本级
项目负责人 |  | 梁凌云 |  |  |  | 联系电话 | 13520429115
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 468.1984 | 468.1984 | 468.1984 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 468.1984 | 468.1984 | 468.1984 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是开展第24届学术月活动。在9-10月份，通过开展形式多样、内容多元、综合性强的各类学术交流活动，将学术月打造成市科协团结凝聚首都科技工作者为北京科技创新中心建设建功立业的重要平台。 二是开展学术论文遴选及报告会工作。开展北京地区广受关注的学术论文遴选和报告会，组织专家开展同行评议，围绕10个领域，遴选出100-200篇论文。 |  |  |  |  | 一是于2021年7月召开第24届学术月活动。 二是开展学术论文遴选及报告会工作。 通过以上工作的开展，各类学术交流氛围浓厚，激发了科技工作者的热情，凝聚了科技工作者的力量，助力北京科技创新中心建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学术月活动 |  | 开展20场以上，直接覆盖科技工作者1万，间接覆盖盖科技工作者10万 | 学术月活动举办200余场，线上线下受益科技工作者超过一千万人次；财政资金支持67项 | 7 | 5.6 | 恰逢中国科协年会在京召开，同时启动了学术月活动，时间段拉长，工作量增加；在同样计划活动的范围内实施效益提升。结合绩效预算管理要求酌情扣除分值的20%
|  |  | 学术论文遴选及报告会 | 学术论文遴选及报告会 | 围绕10个领域遴选出100-200篇论文，开展10场报告会 | 围绕12个领域，遴选出21篇论文，开展21场报告会 | 8 | 7 | 论文数量未达预期产出，绩效指标设置精准性不足。后续提升绩效指标设置的精准性
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 学术交流活动质量 | 学术交流活动质量 | 部分达到国际一流水平，部分达到国内一流水平 | 学术交流活动参与方均为科技工作者，围绕先进、重点领域沟通，取得较好的成绩 | 7 | 7 | ——
|  | 时效指标 | 学术月活动 | 学术月活动 | 8-12月开展并完成 | 7月27日开始组织实施，逐步推进各项活动开展，部分活动未及时开展 | 7 | 6 | 疫情影响部分活动延期。后续及年度注重风险防控措施的制定
|  |  | 学术论文遴选及报告会 | 学术论文遴选及报告会 | 12月底之前完成 | 有3场学术报告会因为疫情原因延期，其他各项工作均按计划执行 | 7 | 6 | 疫情影响部分活动延期。后续及年度注重风险防控措施的制定
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底完成项目资金支出 | 7 | 7 | ——
|  | 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | 不超过468.1984万元 | 468.1984万元 | 7 | 7 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学术月活动营造与全国科技创新中心建设相适应的学术氛围 | 学术月活动营造与全国科技创新中心建设相适应的学术氛围 | 促进营造形式多样、内容多元、综合性强的各类学术交流氛围 | 通过线上线下开展相关活动，覆盖人数较多，且围绕主题多样化，有效提升各类学术交流的氛围 | 10 | 9 | 工作计划细化程度有待提升。后续进一步加强工作管控能力，关注项目实施效益
|  |  | 带动学会投身全国科技创新中心建设 | 带动学会投身全国科技创新中心建设 | 有利于团结凝聚首都科技工作者，为北京科技创新中心建设建功立业的重要平台 | 各类活动的举办进一步激发了学会创新水平，有效促进全国科技创新中心建设 | 10 | 9
|  |  | 提高科技工作者学术交流水平与参与科技创新积极性 | 提高科技工作者学术交流水平与参与科技创新积极性 | 激发科技工作者的创新热情、创造活力，调动科技工作者参与积极性 | 学术交流氛围有效促进科技工作者的热情，提升积极性 | 10 | 9
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技类社会组织 | 科技类社会组织 | 满意度≥90% | 项目实施整体较满意，未收到不满意反馈 | 5 | 4 | 工作开展满意度情况收集不足，后续持续探索满意度调查开展方式，注重满意度资料的收集
|  |  | 科技工作者 | 科技工作者 | 满意度≥90% | 项目实施整体较满意，未收到不满意反馈 | 5 | 4 | 工作开展满意度情况收集不足，后续持续探索满意度调查开展方式，注重满意度资料的收集
总分 | [6 empty] | 100 | 90.6 | ——