## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 青年人才托举及离退休科技人才作用发挥
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会本级
项目负责人 |  | 铁春雷 |  |  |  | 联系电话 | 13261738255
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 490 | 490 | 490 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 490 | 490 | 490 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是通过对所属学会自主申报的青年人才托举工作方案进行评审，重点支持一批工作方案健全可行、专家团队权威性高、支撑平台有力、工作基础充分、有足够经费保障的学会。 二是对2019年遴选出的青年人才持续托举支持。引导、支持学会探索导师责任制、搭建学术交流平台、科技创新平台、国际合作平台、职业发展平台和跟踪服务平台。 三是组织老科技工作者面向公众开展各类科普活动，为老科技工作者搭建开展科普工作平台；提出科技工作者建议，提供科技咨询指导，服务科学决策；加强老科协组织建设，提升老科协组织知名度，团结服务更多老科技工作者。 |  |  |  |  | 1.完成2021年度青年人才托举工作方案评审工作。 2.支持学会搭建青年科技人才培养交流平台，对2021年度的356名青年人才持续托举支持。 3.组织老科技工作者面向公众开展各类科普活动，为老科技工作者搭建开展科普工作平台；提出科技工作者建议，提供科技咨询指导，服务科学决策；加强老科协组织建设，提升老科协组织知名度，团结服务更多老科技工作者。 2021年度以上工作的开展，有效助力青年科技工作者的科研开展，提升科研水平和创新能力；积极组建老科技工作者科普宣讲团，发挥离退休科技人才余热，搭建开展科普工作平台。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 青年人才托举项目 |  | 支持超过40家学会；超过280个青年科技工作者 | 支持57家学会；356个青年科技工作者 | 5 | 5 | ——
|  |  | 开展系列科普公益活动 |  | 全年面向公众开展各类科普活动≥50场次 | 100场（2021年北航老教授报告团讲座70场、清华大学老科协科普30场） | 4 | 4 | ——
|  |  | 开展决策咨询活动 |  | 提出科技工作者建议≥60篇；提供各类科技咨询指导服务≥8次 | 提出科技工作者建议65篇；提供各类科技咨询指导服务8次 | 4 | 4 | ——
|  |  | 加强老科协组织建设 |  | 举办服务老科技工作者活动≥8次 | 举办服务老科技工作者活动9次 | 4 | 4 | ——
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 青年人才托举项目 |  | 被托举青年人才科研创新能力较强 | 被托举青年人才均为具有较大潜力和提高空间的科技工作者 | 5 | 5 | ——
|  |  | 开展系列科普公益活动 |  | 全年各类科普活动受益人数≥6万人次 | 线上线下覆盖超过100万人 | 4 | 4 | ——
|  |  | 开展决策咨询活动 |  | 老科技工作者建议被采纳率提高 | 采纳率提高（2020年为15%，2021年为21%） | 4 | 4 | ——
|  |  | 加强老科协组织建设 |  | 老科协组织的关注人数增加 | 公众号关注人数从200人增加到298人 | 4 | 4 | ——
|  | 时效指标 | 项目时间进度 | 项目时间进度 | 12月底前完成 | 部分赴外地项目因疫情原因延期至2022年执行，截止2021年底，执行率超过95%，待2022年疫情好转，将继续完成 | 4 | 2 | 受疫情影响，赴外省参加的相关活动均延期至2022年。后续工作结合疫情要求及时推进
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 2021年12月底前完成 | 2021年12月已完成全年资金支出计划 | 4 | 4 | ——
|  | 成本指标 | 青年人才托举项目 | 青年人才托举项目 | 340万元 | 340万元 | 4 | 4 | ——
|  |  | 发挥离退休科技人才作用 | 发挥离退休科技人才作用 | 150万元 | 150万元 | 4 | 4 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青年人才托举项目 | 青年人才托举项目 | 青年科技工作者科研水平和创新能力增强 | 通过支持支持57家学会、356个青年科技工作者，有效助力青年科技工作者的科研开展，提升科研水平和创新能力 | 15 | 13 | 可进一步探索青年科技工作者的推荐渠道并注重后续科研成果的追踪，提炼项目实施效益
|  |  | 发挥离退休科技人才作用 | 发挥离退休科技人才作用 | 为老科技工作者搭建开展科普工作平台 | 积极组建老科技工作者科普宣讲团，发挥离退休科技人才余热，搭建开展科普工作平台 | 15 | 13 | 存在进一步探索离退休科技人才作用发挥渠道。后续工作注重创新工作开展方式，促进项目实施效益的发挥
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技类社会组织 | 科技类社会组织 | 满意度≥90% | 项目实施整体较满意，未收到不满意反馈 | 5 | 4 | 工作开展满意度情况收集不足，后续持续探索满意度调查开展方式，注重满意度资料的收集
|  |  | 科技工作者 | 科技工作者 | 满意度≥90% | 项目实施整体较满意，未收到不满意反馈 | 5 | 4 | 工作开展满意度情况收集不足，后续持续探索满意度调查开展方式，注重满意度资料的收集
总分 | [6 empty] | 100 | 92 | ——