## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 学术基础建设重点工作
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会本级
项目负责人 |  | 崔家墅 |  |  |  | 联系电话 | 13699228687
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 480 | 480 | 480 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 480 | 480 | 480 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是开展科技评价工作，科技评价采取学会申报方式，包括科技成果评价、人才评价等，重点支持科技评价试点机构。 二是开展创新簇工作，旨在落实市科协深改方案，梳理学会部工作，重点对创新簇工作进行总结和宣传，改变广泛支持学会开展创新簇的模式。 三是开展学术期刊建设，覆盖北京市科协主管期刊及所属学会主办期刊20余本，开展期刊审读、组织参加中国科协期刊论坛等,并制作电子版《学会信息》及《国内外学会信息》。 四是开展示范学术活动。通过资助北京市科协所属学会，联合全国学会、科研机构、高等院校、科技企业等在京单位，开展学术交流活动，让优秀学术资源在主平台上得到汇聚、流动，释放各类创新主体的积极性、创造性，助力科技创新中心建设。 |  |  |  |  | 一是支持22家学会开展了超过30项科技评价工作，包括科技成果评价、人才评价等，重点支持了科技评价试点机构。 二是支持学会建设科技科技服务团和开展创新簇工作。 三是开展学术期刊建设，覆盖北京市科协主管期刊及所属学会主办期刊20余本，开展期刊审读、组织参加中国科协期刊论坛等,并制作电子版《学会信息》及《国内外学会信息》。 四是支持开展了105项示范学术活动，让优秀学术资源在主平台上得到汇聚、流动，释放各类创新主体的积极性、创造性，助力科技创新中心建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科技评价 |  | ≥30项 | 35项 | 5 | 5 | ——
|  |  | 示范学术活动 | 示范学术活动 | 开展40场以上，直接覆盖科技工作者1.5万，间接覆盖盖科技工作者20万 | 支持开展92场学术活动，直接覆盖科技工作者2万余人，间接覆盖盖科技工作者超过50万 | 4 | 4 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 覆盖期刊数量 | 覆盖期刊数量 | 20家 | 20家 | 4 | 4 | ——
|  | 质量指标 | 开展科技评价 | 开展科技评价 | 学会意愿增强 | 科技评价工作可提炼学会成果、发现工作中的问题，结合不断提升工作管理水平的需求，学会意愿增强 | 5 | 5 | ——
|  |  | 学术期刊建设 | 学术期刊建设 | 部分达到国内核心期刊 | 6家为国内核心期刊 | 4 | 4 | ——
|  |  | 学术交流活动质量 | 学术交流活动质量 | 部分达到国际一流水平，部分达到国内一流水平。 | 学术交流活动质量高，10余位院士参与各类活动 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目时间进度 | 项目时间进度 | 12月底前完成 | 10场学术活动因为疫情延期至2022年开展 | 4 | 3.2 | 受疫情影响，部分活动延期。后续工作结合疫情要求及时推进
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 2021年12月底前完成 | 2021年12月已完成全年资金支出计划 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 开展科技评价 | 开展科技评价 | 40万元 | 40万元 | 4 | 4 | ——
|  |  | 学术期刊建设 | 学术期刊建设 | 30万元 | 30万元 | 4 | 4 | ——
|  |  | 创新簇工作 | 创新簇工作 | 110万元 | 110万元 | 4 | 4 | ——
|  |  | 示范学术活动 | 示范学术活动 | 300万元 | 300万元 | 4 | 4 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展科技评价 | 开展科技评价 | 有利于科技成果评价工作的健康发展，起到鼓励自主创新、加快人才培养，促进科技成果的转化和产业化的作用 | 对科技、人才进行评价，有效促进科技成果的转化和产业化 | 8 | 7 | 可进一步落实评价结果的应用。后续工作进一步提升预算绩效管理水平
|  |  | 学术期刊建设 | 学术期刊建设 | 提高科技期刊影响力，提高科技期刊编辑队伍水平 | 学术期刊方面部分达成国内核心期刊，不断提升科技期刊影响力 | 7 | 6 | 结合项目实施提升预算绩效管理水平、精细化管理的需求，后续仍需进一步关注项目实施效益
续上页 | 续上页 | 续上页 | 创新簇工作 | 创新簇工作 | 通过对创新簇工作进行总结和宣传，有利于改变广泛支持学会开展创新簇的模式 | 探索开展创新簇模式，有效推进和总结相应模式的探索 | 8 | 7 | 结合项目实施提升预算绩效管理水平、精细化管理的需求，后续仍需进一步关注项目实施效益
|  |  | 示范学术活动 | 示范学术活动 | 有利于优秀学术资源在主平台上得到汇聚、流动，带动学会投身全国科技创新中心建设，释放各类创新主体的积极性、创造性，助力科技创新中心建设 | 线上线下的方式开展学术交流活动，直接间接覆盖科技工作者，有效促进优秀学术资源的交流 | 7 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技类社会组织 | 科技类社会组织 | 满意度≥90% | 项目实施整体较满意，未收到不满意反馈 | 5 | 4 | 工作开展满意度情况收集不足，后续持续探索满意度调查开展方式，注重满意度资料的收集
|  |  | 科技工作者 | 科技工作者 | 满意度≥90% | 项目实施整体较满意，未收到不满意反馈 | 5 | 4 | 工作开展满意度情况收集不足，后续持续探索满意度调查开展方式，注重满意度资料的收集
总分 | [6 empty] | 100 | 93.2 | ——