## 定稿5.13
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | OA系统升级改造
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目负责人 |  | 胡冰洋 |  |  |  | 联系电话 | 84649879
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 457 | 457 | 269.065 | 10 | 58.88% |  | 5.8876
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 457 | 457 | 269.065 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年完成硬件国产化替代完成总替代量的100%，适配改造5个应用系统 |  |  |  |  | 截止2021年12月底，本项目完成了2021年100%工作任务，其中硬件国产化替代完成总任务量100%。适配改造了5个应用系统，实现了可在国产电脑下开展日常办公
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成总替代量的100% |  | 需替换412台台式机，47台笔记本，59台打印机，14台扫描仪 | 实际替换412台台式机，47台笔记本，59台打印机，14台扫描仪 | 10 | 10 | ——
|  | 数量指标 | 适配改造5个应用系统 |  | 需适配改造5个应用系统 | 实际适配改造5个应用系统 | 10 | 10 | ——
|  | 质量指标 | 所替换电脑可正常运行使用 |  | 正常使用 | 正常使用 | 20 | 20 | ——
|  | 时效指标 | 2021年底前完成 |  | 2021年12月底前完成 | 该项目为三年期项目，项目进度符合项目实施周期任务进度要求，于2021年8月完成任务验收工作 | 15 | 15 | ——
续上页 | 续上页 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 年度预算457万元 | 实际使用269.065万元，未超预算 | 10 | 10 | 未超预算，但预算执行率偏低，主要因为该项目是个周期为3年的项目，初版实施方案金额为1142.5万元，经过上级找专家评审、修改采购名录中软硬件的单价，最终实施方案金额为880多万，但财政拨款还是按最初版的实施方案拨款，因此总价有一定的金额差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低对系统硬件损耗、维修维护资金的持续投入 |  | 有效降低对硬件损耗 | 有效降低对硬件损耗 | 5 | 5 | ——
|  | 社会效益指标 | 提高了信息系统的安全性、可靠性 |  | 安全性可靠性得到提升 | 安全性可靠性得到提升，有效降低了对国外产品的依赖 | 5 | 5 | ——
|  | 可持续影响指标 | 增强了信息化基础资源的弹性拓展 |  | 基础资源得到拓展 | 基础资源得到拓展，增强了信息化基础资源的可持续性 | 5 | 5 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 |  | ≥80% | 较满意 | 10 | 8 | 工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8876 | ——