## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市科学技术协会党校功能提升
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科技教育中心
项目负责人 |  | 赵兰兰 |  |  |  | 联系电话 | 69202509
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 344.5469 | 344.5469 | 137.6834 | 10 | 39.96% |  | 3.9961
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 344.5469 | 344.5469 | 137.6834 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过专题培训及党校建设咨询调研、一期文化环境营造、智慧校园一期软件开发三大部分内容的实施，营造浓厚科协党校氛围，保障北京市科协党校教学培训工作有序高效进行。 |  |  |  |  | 开展2期培训，10场科学家精神宣讲；赴中共北京市朝阳区委党校、中共北京市电子工业党校、中国科学院科技创新发展中心、中国科协科学技术传播中心、浙江科协党校等京内外调研和召开专家研讨会15次，正式成立北京市科学技术协会党校，开展师资和课程开发。完成科协党校文化环境营造建设。党校揭牌成立仪式有中国新闻网、北京电视台等46家媒体报道和转发社会影响力得到提升。智慧校园整合升级第一期项目由于未收到经信委批复，因此该信息化项目未能执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 党校建设咨询会 |  | 2次 | 开展京内外调研和召开专家研讨会15次 | 4 | 4 | ——
|  |  | 培训班次（次） |  | 5期 | 2期培训（包括党校开班及首场培训和企业科协创新服务能力提升培训），10场讲座 | 4 | 2.4 | 偏差原因：由于疫情，培训形式有调整 改进措施：提前部署工作，转为线上形式
|  |  | 系统开发升级数量 |  | 教学云平台升级改造1项 | 未开展 | 2 | 0 | 偏差原因：未收到经信委批复，项目无法开展 改进措施：加强项目预算申报流程管理
|  |  | 党校文化环境营造 |  | 2500平米草坪更换，大门置换1项，2个餐厅装修改造；主楼大厅100寸电子屏1个，一楼及二楼楼道6个55寸电子屏，建设路边、操场边宣传栏、主题墙、花园甬道等4个区域布景，3类体育健身器材（乒乓球台、跑步机、健身器械）购置 | 更换2500平米草坪，置换1项大门，2个餐厅装修改造；主楼大厅100寸电子屏1个，6个55寸电子屏，建设路边、操场边宣传栏、主题墙、花园甬道等4个区域布景，3类体育健身器材（乒乓球台、跑步机、健身器械）购置 | 8 | 8 | ——
|  | 质量指标 | 培训合格率（%） |  | ≥90% | 100%（通过考勤、满意度调查，学员思想认识和理论水平均有提升，达到培训目标） | 2 | 2 | ——
|  |  | 培训覆盖率（%） |  | ≥80% | 90.5%（党校培训主要面对市科协系统人员，2021年开展的科学家精神进校园覆盖了科协系统干部、大中学生、社区公众。线上线下培训覆盖了科协系统的机关、事业单位、区科协、企业科协、学会等。覆盖率100%） | 2 | 2 | ——
|  |  | 培训参与度（%） |  | ≥85% | 通知调训的人员，除个别请假外，基本都参与相关培训尤其是讲座，听众组织热烈、有序。党校开班预计线上线上人数380人，实际签到344人） | 2 | 2 | ——
|  |  | 系统故障率（%） |  | ≤5% | 0 | 2 | 2 | ——
|  |  | 系统验收合格率（%） |  | ≥98% | 0 | 2 | 0 | 偏差原因：未收到经信委批复，项目无法开展 改进措施：加强项目预算申报流程管理
|  |  | 故障排除率（%） |  | ≥99.5% | 100%（经提前排练和测试，线上培训中未出现故障） | 3 | 3 | ——
|  |  | 文化环境改造质量 |  | 验收通过率100% | 各项均有验收表，通过验收 | 3 | 3 | ——
|  | 时效指标 | 培训、环境营造、平台升级等任务事项开展 |  | 按照实施方案中计划安排如期开展 | 环境营造2021年10月底前完成，部分培训项目按计划完成，平台升级未能开展 | 2 | 1.5 | 偏差原因：未收到经信委批复，项目无法开展 改进措施：加强项目预算申报流程管理
|  |  | 系统故障修复响应时间（小时） |  | ≤1 | 0 | 2 | 2 | ——
|  | 成本指标 | 培训费标准（元/人） |  | 550人/天 | 500人/天 | 6 | 6 | ——
|  |  | 项目预算控制数 |  | 344.54692万元 | 137.683421万元 | 6 | 6 | 偏差原因：由于疫情，培训未安排住宿，经费节省 改进措施：提前部署工作，或转为线上形式
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力提升 |  | 营造浓厚科协党校氛围，保障北京市科协党校教学培训工作有序高效进行，塑造了良好的科协党校形象，影响力得以提升 | 党校揭牌成立仪式有中国新闻网、北京电视台等46家媒体报道和转发，社会影响力得到提升。 | 26 | 26 | ——
|  |  | 公共主页点击量增长率 |  | ≥1% | 0 | 4 | 0 | 偏差原因：未收到经信委批复，项目无法开展 改进措施：加强项目预算申报流程管理
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受训学员满意度（%） |  | ≥90% | 总体评价满意度为95.8% | 8 | 8 | ——
|  |  | 系统使用人员满意度（%） |  | ≥90% | 未开展满意度调查 | 2 | 0 | 偏差原因：未收到经信委批复，项目无法开展 改进措施：加强项目预算申报流程管理
总分 | [6 empty] | 100 | 81.8961
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。