## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市科技进修学院信息化运维专项
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科技教育中心
项目负责人 |  | 孙磊 |  |  |  | 联系电话 | 67211405
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 116.915 | 116.915 | 116.83 | 10 | 99.93% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 116.915 | 116.915 | 116.83 | —— | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.北京继续教育网运行维护：保障北京继续教育网基础设施、软硬件正常运转，购买课程216.5课时，为科技人员继续教育提供支撑，提升北京继续教育网的社会影响力、认知度。 2.北京市科技进修学院互联网带宽：250M互联网带宽接入，保证学院教育培训和在校生日常教学及学院日常工作的正常有序开展。 |  |  |  |  | 1.北京继续教育网预期目标全部完成，购买课程216.5课时，公众主页点击量300万人次，信息发布量1200条，提升了北京继续教育网的社会影响力。 2.北京市科技进修学院互联网带宽预期目前全部完成，硬件维护数量4台，软件维护数量2套，系统正常运行率90%，系统平均无故障时间8400小时，系统故障率10%，故障响应率97%，故障排除率98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 课件购买学时 |  | 北京继续教育网≥216.5课时 | 北京继续教育网216.5课时 | 6 | 6 | ——
|  |  | 公共主页点击量 |  | ≥30万人次/年 | 300万人次/年 | 3 | 2.1 | 北京继续教育网因制定绩效后确定承担全市专业技术人员及事业单位工作人员公共知识培训任务，点击量大幅增加。后续年度不涉及变动因素
|  |  | 信息发布量 |  | ≥500条 | 1200条 | 5 | 4.7 | 继教网信息指标设定时考虑疫情和专业技术人员公共知识培训任务变动等因素，设置偏低。后续年度不涉及变动因素
|  |  | 硬件维护数量 |  | 4台 | 4台 | 5 | 5 | ——
|  |  | 软件维护数量 |  | 2套 | 2套 | 3 | 3 | ——
|  | 质量指标 （15分） | 系统正常运行率 |  | ≥97% | 90% | 3 | 2.1 | 继教网系统上云过程中需要迁徙、调试。目前正在统一数字科协建设，改善现有问题
|  |  | 系统平均无故障时间 |  | 8520小时 | 8400小时 | 3 | 2.1 | 继教网系统上云过程中需要迁徙、调试。目前正在统一数字科协建设，改善现有问题
|  |  | 系统故障率 |  | ≤3% | 10% | 3 | 2.1 | 继教网系统上云过程中需要迁徙、调试。目前正在统一数字科协建设，改善现有问题
|  |  | 故障响应率 |  | ≥100% | 97% | 3 | 2 | 继教网系统上云过程中需要迁徙、调试。目前正在统一数字科协建设，改善现有问题
|  |  | 故障排除率 |  | ≥99.5% | 98% | 3 | 2 | 因信息技术发展较快，网站及带宽硬件距离上次升级改造已经过去多年，故障发生属于正常损耗，目前正在统一数字科协建设，改善现有问题
|  | 时效指标（10分） | 系统故障修复响应时间 |  | 北京继续教育网：≤2小时 学院宽带接入：≤0.1小时 | 北京继续教育网：0.5小时 学院宽带接入：0.1小时 | 3 | 3 | ——
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤5分钟 | 5分钟 | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标（10分） | 年度维护成本增长率 |  | 0% | 0% | 4 | 4
|  |  | 项目预算控制数 |  | 116.915万元 | 116.83万元 | 3 | 3 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标（30分） | 社会影响力 |  | 得到提升 | 系统建设提升了学习效率，提升社会影响力 | 15 | 11 | 继教网系统上云过程中需要迁徙、调试。目前正在统一数字科协建设，改善现有问题
|  |  | 公共主页增长率 |  | ≥1% | 0 | 15 | 11 | 因统一进行数字科协规划，公共主页数量未增长。目前正在统一数字科协建设，改善现有问题
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（10分） | 系统使用人员满意度 |  | 90% | 全年无投诉，且网站基本满意度为86.67% | 10 | 8 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 84.09 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。