## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 青少年科技后备人才早期培养计划
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京青少年科技中心
项目负责人 |  | 赵峥 |  |  |  | 联系电话 | 18610489927
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 486.32 | 486.32 | 486.32 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 486.32 | 486.32 | 486.32 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.搭建中学-高校共同培养青少年科技创新人才的平台，使500余人次的有突出科学潜质的青少年在北大、清华等高校专家的指导下开展课题研究，资助30项优秀青少年科学探究活动； 2.围绕青少年科学素养及创新能力提升开展中期活动20场； 3.整理汇编年度工作优秀案例，编辑、印刷论文集4500册。 |  |  |  |  | 1.搭建中学-高校共同培养青少年科技创新人才的平台，使406人次的有突出科学潜质的青少年在北大、清华等高校专家的指导下开展课题研究，资助30项优秀青少年科学探究活动，青少年在与专家的近距离接触学习中提升了科学实践能力； 2.围绕青少年科学素养及创新能力提升开展中期活动20场，多样化的活动形式提升了青少年的科学素养； 3.整理汇编年度工作优秀案例，论文集等部分即将定稿印刷。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指导开展课题研究的青少年数 |  | ≥500人次 | 406人次（290名人才培养进实验室学生，116名“科研实践”进所学生） | 7 | 4.872 | 偏差原因：因受疫情影响，北京青少年科技俱乐部科研实践活动线下活动受限 改进措施：充分利用网络，推进线上活动
|  |  | 资助优秀青少年科学探究活动 |  | 30项 | 30项 | 5 | 5 | ——
|  |  | 中期活动 |  | 20场 | 24场（2场后备人才、拔尖人才启动会，4场拔尖人才开题答辩，1场拔尖人才阶段性考试，6场专项资助活动，6场后备人才展评活动，1场拔剑选拔考试线上工作会，4场拔尖选拔考试） | 5 | 5 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 编辑、印制论文集、活动手册、活动证书 |  | 4500册 | 1500册 | 7 | 2.33 | 偏差原因：因受疫情影响，《春华秋实之二十》（暂定名）、《老会员论坛集》（暂定名）、《科研实践活动纪实》（暂定名）未能按计划进行 改进措施：利用网络加快进度
|  | 质量指标 | 结合科学思想与科学方法开展科学报告、科学通识课程等活动 |  | 获得学校认可 | 开展活动得到学校积极响应，根据项目特色推荐本校优秀师生参与，对活动效果予以肯定 | 5 | 5 | ——
|  |  | 活动覆盖范围 |  | 全市基地校范围内 | 覆盖北京二中、北京四中、北京中学、人大附中等全部基地校认可 | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 整体工作启动时间 |  | 2021年1月前 | 2021-01-01 | 4 | 4 | ——
|  |  | 工作进度过半时间 |  | 2021年9月前 | 2021-10-21 | 4 | 3 | 偏差原因：线下活动受疫情影响大，无法组织聚集线下活动；改进措施：积极拓展线上活动形式，在符合防疫要求情况下有序开展活动
|  |  | 项目结束时间 |  | 2021年12月 | 2022-05-15 | 4 | 2.29 | 偏差原因：线下活动受疫情影响大，无法组织聚集线下活动；改进措施：积极拓展线上活动形式，在符合防疫要求情况下有序开展活动
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 486.32万元 | 486.32万元 | 4 | 4 | ——
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年科学实践能力 |  | 得到提升 | 在项目实施过程中，青少年与科技专家亲密接触，了解了更多科学知识，掌握了科学方法，接受到了科学思想和道德的熏陶，提高了青少年科学实践能力，部分青少年的科技创新成果在青少年科技创新赛事中获奖 | 15 | 13.5 | 偏差原因：目标任务是一个需要长期坚持培养和组织活动才能得以实现 改进措施：关注学生长期发展并予以适当支持
|  |  | 青少年科学素养 |  | 得到提升 | 项目活动形式多样，针对性强，激发了青少年科技兴趣，促进了科技创新萌芽的产生，提高了青少年的科学素养 | 15 | 13.5 | 偏差原因：目标任务是一个需要长期坚持培养和组织活动才能得以实现 改进措施：关注学生长期发展并予以适当支持
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与项目的学生、教师、学校等满意度 |  | ≥85% | 各方基本满意 | 10 | 8 | 偏差原因：受疫情影响，线下活动较少，无法开展广泛性满意度测评，测评覆盖面较小 改进措施：及时进行小范围调查
总分 | [6 empty] | 100 | 85.492 | ——