## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科协网站运行维护
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会信息中心
项目负责人 |  | 吴启忠 |  |  |  | 联系电话 | 13520164949
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 995.807 | 995.807 | 991.322 | 10 | 99.55% |  | 9.955
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 995.807 | 995.807 | 991.322 | — | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保障网站安全平稳运行； 2.更新维护网站各栏目的内容，加强网站内容原创性，加强专题性内容的策划制作水平，更好的满足系统性知识体系的发展需要； 3.着力网站新媒体平台建设工作，拓展网站系列活动品牌效应，通过开展线上线下活动推广，提升网站点击率； 4.加强品牌传播推广，提升科普传播力与社会影响力。 |  |  |  |  | 1.蝌蚪五线谱软硬件采购/维护数量69台（套），蝌蚪五线谱云主机及网络环境正常运行率 0.99，保障了2021年网站安全平稳运行。 2.网站全年发稿量7583篇，网站全年开展专题70期，蝌蚪五线谱网站原创占比40.69%，内容原创性得以增强。 3.门户网站向《首都之窗》和《中国科协网》报送并被采纳信息数量505条，微信公众号粉丝数25.4万人，新媒体平台阅读量53979万，网站点击量440万，点击率有所上升。 4.蝌蚪五线谱科普系列活动覆盖人群 123.5万，网站社会影响力得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网站全年发稿量 |  | 7000篇 | 7583篇 | 5 | 5 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 网站全年开展专题数 |  | 110期 | 70期 | 3 | 1.91 | 偏差原因： 网站合并栏目减少，部分内容以文章形式呈现 改进措施： 加强项目管理计划性
|  |  | 蝌蚪五线谱网站原创占比 |  | 30% | 40.69% | 3 | 3 | ——
|  |  | 蝌蚪五线谱网站软硬件采购/维护数量 |  | 28台（套） | 69台（套） | 4 | 4 | ——
|  | 质量指标 | 网站点击量 |  | 500万 | 440万 | 5 | 4.4 | 偏差原因： 1、蝌蚪五线谱网站域名变更及数据库迁云 2、栏目减少 改进措施： 加强项目管理，充分预估项目执行过程中的突然情况
|  |  | 门户网站向《首都之窗》和《中国科协网》报送并被采纳信息数量 |  | 100条 | 440条 | 3 | 1.5 | 偏差原因：领导提出新的工作要求 改进措施：下一年度调整指标设定
|  |  | 微信公众号粉丝数 |  | 14万人 | 25.4万人 | 5 | 5 | ——
|  |  | 新媒体平台阅读量 |  | 1000万 | 53979万 | 5 | 5 | ——
|  |  | 蝌蚪五线谱云主机及网络环境正常运行率 |  | 0.99 | 0.99 | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 |  | 2021年3月前 | 2021-03-19 | 2 | 2 | ——
|  |  | 招标采购时间 |  | 2021年6月前 | 2021-06-17 | 2 | 2 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 预算执行时间 |  | 2021年1-6月执行预算总数的60%，12月前执行完成全部预算100%。 | 2021年1-6月执行预算总数的6.5%，12月预算执行率99.55% | 3 | 2 | 偏差原因：受年底疫情延期，部分会议未开展。1-6月支出64.892万元 改进措施：加强项目资金执行计划性
|  |  | 验收时间 |  | 2021年5月前 | 部分项目尚未验收 | 2 | 0 | 偏差原因：疫情影响部分项目尚未验收，项目周期未结束 改进措施：加强项目周期时间管理
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 995.807万元 | 991.322万元 | 3 | 3 | ——
| 效益指标 | 效益指标 | 网站社会影响力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 11 | 11 | ——
|  |  | 公共主页点击增长率 |  | 10% | -47% | 8 | 0 | 偏差原因：1.受蝌蚪五线谱网站域名变更影响。2.统计时间为2021年6月16日至2022年5月5日，未到一个完整项目期 改进措施：持续推进网站优化查询，强化网站内容建设
|  |  | 蝌蚪五线谱科普系列活动覆盖人群 |  | 20万人 | 123.5万 | 11 | 11 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 |  | 80% | 83.36% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 85.765 | ——