## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 首都科普服务团建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目负责人 |  | 孙成 |  |  |  | 联系电话 | 15010334960
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 459.73 | 459.73 | 436.9935 | 10 | 95.05% |  | 9.51
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 459.73 | 459.73 | 436.9935 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过举办2期培训班和13场主题沙龙活动，开展北京市百名科普专家基层系列宣讲线上线下活动13场，依托新浪微博平台，策划大V主题活动2场，促进科普事业人才素质的提升和发挥首都科普服务团科普作用。 2.北京科普志愿者队伍建设项目，开展科普志愿服务活动4场； 3.为深入实施《科学素质纲要》，通过面向社会公开征集、资助北京科普创作出版项目，吸引社会各界积极参与科普创作、不断推出优秀科普作品，达到繁荣首都科普创作出版事业，吸引凝聚科普创作人才，促进科普资源建设，提升全民科学素质的目的。 |  |  |  |  | 1.开展1期培训班，9场主题沙龙活动，13场北京市百名科普专家基层系列宣讲活动，2场大V主题活动，充分利用首都科普服务团在各项工作中发挥作用，促进了科普事业人才素质的提升。 2.通过开展科普志愿服务活动6场，有效整合了科普志愿服务社会资源，感召更多的公众成为科普志愿服务的倡导者、传播者、践行者，弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神； 3.面向社会公开征集，专家经多轮评审，最终对28项优秀选题予以资助。通过项目实施，北京市属出版单位、中央在京出版单位，以及学协会、高等院校、科研院所等企事业单位积极参与，为培养、扶持科普创作人才，提升原创科普水准，繁荣首都科普创作，面向社会推出更多科普精品，提高公民科学素质起到积极促进作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 星辰计划开展线下培训 |  | 2期 | 未完成 | 3 | 0 | 偏差原因：由于疫情原因，第二期线下培训取消。第一期部分培训未完成 改进措施：未完成的培训课程将在疫情好转，允许培训后开展。预计2022年度内完成
|  |  | 星辰计划培训人数 |  | 不少于50人次 | 60 | 3 | 3 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 星辰计划开展沙龙活动 |  | 13次 | 9次 | 3 | 2.08 | 偏差原因：由于疫情影响暂缓举行剩余4场沙龙活动 改进措施：未完成4场沙龙活动将在疫情好转后开展，预计2022年度内完成
|  |  | 开展百名科普专家基层系列宣讲线上线下活动 |  | 13场 | 13场 | 4 | 4 | ——
|  |  | 大V团主题活动 |  | 2场 | 2场 | 4 | 4 | ——
|  |  | 志愿服务总队科普志愿服务活动 |  | 4场 | 6场 | 4 | 4 | ——
|  |  | 优秀科普图书推荐活动 |  | 1场 | 1场 | 4 | 4 | ——
|  |  | 创作出版资助项目 |  | ≥30项 | 28项 | 5 | 4.67 | 偏差原因：因评审甄选过程中，对入选作品严格把关，力求推选出科普精品 改进措施：完善征集作品申报要求，进一步提高征集作品质量
|  | 质量指标 | 星辰计划培训参加率 |  | ≥80% | 91.6% | 3 | 3 | ——
|  |  | 星辰计划培训结业率 |  | ≥90% | 未完成 | 3 | 0 | 偏差原因：线下培训人员较多，由于疫情原因且学校防疫要求较严格，未按时完成所有培训，因此并未结业 改进措施：待疫情允许恢复培训后2022年度根据实际情况统计结业率
续上页 | 续上页 | 续上页 | 创作出版初审、初评、答辩、终评、资助 |  | 顺利完成 | 创作出版项目通过初审、初评、答辩、终评最终完成资助，达成预期指标 | 5 | 5 | ——
|  |  | 活动参与率 |  | ≥80% | 186.7% | 3 | 2.99 | 偏差原因：年初指标值设定偏低 改进措施：考虑增加其他类型指标修正评价效果
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月底前 | 未完成 | 3 | 0 | 偏差原因：线下培训人员较多，由于疫情原因且学校防疫要求较严格，未按时完成所有培训 改进措施：未完成的培训课程将在疫情好转，允许培训后开展。预计2022年度内完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 459.73万元以内 | 436.99万元 | 3 | 3 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普专家科学传播能力 |  | 促进科普事业人才素质的提升、发挥首都科普服务团科普作用 | 通过组织培训、沙龙、百名科普专家基层行宣讲活动和科普大V团线上活动，提升科普专业人员从事科普传播的各项能力，以实践活动锻炼科普专业人员，基本达成预期指标且效果较好。 | 10 | 8 | 偏差原因：由于疫情原因，有些指标未按时完成绩效任务 改进措施：进一步做好疫情常态化工作预案，提早谋划，提升项目实施效果
续上页 | 续上页 | 续上页 | 以科普活动为科普志愿服务的重要载体，以校园、场馆、社区和企业为重点方向开展科普活动，助力打造“首都科普”新名片 |  | 提升全民科学素质 | 通过开展科普志愿服务活动，促进了青少年参与科普志愿服务工作，推动青少年儿童精神文明建设与科学普及融合发展，助力提升全民科学素质。达成预期指标。 | 10 | 9 | 偏差原因：科普志愿服务活动服务对象以青少年群体为主，未全面覆盖五类人群 改进措施：面向全龄段，覆盖青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类人群开展科普志愿服务活动，弘扬志愿服务精神，助力提升全民科学素质
|  |  | 科普创作出版品牌影响 |  | 吸引凝聚科普创作人才、促进科普资源建设 | 北京市属出版单位、中央在京出版单位，以及学协会、高等院校、科研院所等企事业单位积极参与，为培养、扶持科普创作人才，提升原创科普水准，繁荣首都科普创作，面向社会推出更多科普精品起到积极促进作用。 | 10 | 9 | 偏差原因：项目宣传力度需加强 改进措施：加强对优秀科普创作人才和作品的宣传推广，吸引更多科技工作者参与科普创作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 星辰计划培训人员满意度 |  | ≥80% | 96% | 3 | 3 | ——
|  |  | 科普活动参与者满意度 |  | ≥80% | 98.35% | 2 | 2 | ——
|  |  | 各参与申报科普创作出版资金资助单位的满意度 |  | ≥90% | 91% | 5 | 5 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 85.25 | ——