## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 首都科普主题研学基地建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目负责人 |  | 袁正 |  |  |  | 联系电话 | 13488881621
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 495 | 495 | 492.9 | 10 | 99.58% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 495 | 495 | 492.9 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.15个主题展教区建设； 2.225个主题研学课程开发。课程总时长2250课时。 3.参与基地的首都科普主题研学人数6.75万人次； 通过以上目标打造科学教育场馆提质升级示范项目，为首都科普主题研学的基地建设与活动建设提供示范。 |  |  |  |  | 1.2021年，通过征集、申报、评审等环节，评选出故宫、富国海底世界、天坛公园等15个场馆进行主题展教区建设。 2.全年指导基地开发主题研学课程239个，授课总时长3869课时。 3.通过中心统筹规划宣传以及引导各基地积极宣传展教区内容，吸引参与首都科普主题研学人数共计8.23万人次。 2021年首都科普主题研学基地建设项目依托首都地区科学教育馆资源和人才优势，通过建设主题展教区、开发主题研学课程、广泛宣传等手段，充分推进北京科学教育馆科学教育活动提质升级，促进科技文化旅游融合发展，并服务于首都科普研学工作。共建设主题展教区15个，开发主题课程239个，服务人数超8万人次，树立了“看创新、到北京”的科普旅游整体形象，助力首都经济社会发展，促进全民科学素质提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 主题展教区建设 |  | 15个 | 15个 | 5 | 5 | ——
|  |  | 展教课程开发 |  | 225个 | 239个 | 4 | 4 | ——
|  |  | 科普主题研学参与人数 |  | 6.75万次 | 8.23万次 | 5 | 5 | ——
|  |  | 首都科普主题研学宣传视频 |  | 15个 | 15个 | 4 | 4 | ——
|  |  | H5制作 |  | 15个 | 15个 | 4 | 4 | ——
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 主题展教区覆盖的领域 |  | ≥15个 | 15个 | 4 | 4 | ——
|  |  | 课程总时长 |  | 2250课时 | 3869课时 | 4 | 3.99 | 偏差原因：年初指标值设定偏低 改进措施：后续增加其他类型指标修正评价效果
|  |  | 主题研学活动参与率 |  | ≥80% | 121.9% | 4 | 3.99 | 偏差原因：年初指标值设定偏低 改进措施：后续增加其他类型指标修正评价效果
|  | 时效指标 | 总体设计 |  | 1-3月 | 2021-03-24 | 4 | 4 | ——
|  |  | 主题展教区研学课程开发、项目试运行 |  | 4-8月 | 2021-11-03 | 4 | 1.6 | 偏差原因：因疫情影响，无法开展线下中期验收，导致中期验收时间延期 改进措施：加强应对突发情况的应变能力，完善验收手段
|  |  | 基地运行、调试、推广 |  | 9-12月 | 2021-12-29 | 4 | 4 | ——
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 495万元以内 | 492.90万元 | 4 | 4 | ——
| 效益指标 | 效益指标 | 科学教育馆提质升级 |  | 提供示范 | 项目从展教区域、展教展项、展教课程、展教活动和专家团队五个方面引导和支持场馆的建设，并策划“科学小栈”首都科普主题沙龙活动，针对科学教育场馆提质升级过程中的要点进行理论指导和经验分享，努力为场馆的提质升级提供示范，基本达成预期指标且效果较好。 | 10 | 8 | 偏差原因：因疫情影响，场馆有时不能线下开放，导致专家无法现场指导 改进措施：加强线上成果展示、指导力度
续上页 | 续上页 | 续上页 | 首都科普主题研学基地课程开发 |  | 开发优质课程 | 项目引导各基地围绕特色主题开发展教课程，重点讲述科学家在科学探索时秉承的科学思想、在探究过程中运用的科学方法、在揭示自然科学规律中发现的科研成果，以及人类认识自然的活动及其成果的精神积淀。基本达成预期指标且效果较好。 | 10 | 8 | 偏差原因：科学家精神比较抽象，还要提炼展项中蕴含的科学精神、方法等与中小学课标相结合，属创新之举，可参考内容较少，相对来讲打磨课程时间较短，虽进行过课程实践运营，但数据较少，还需要不断地实践、反馈、完善 改进措施：加强课程的实践运用，收集反馈并不断完善课程
|  |  | 首都科普主题研学活动开展 |  | 提供主题丰富的研学活动 | 研学基地先后参与了亲子研学首都行线下研学活动、乐享科学营线上直播平台话题、创玩节场馆集体亮相等活动。截至12月29日，基地共接待学生82314人次，为公众提供了相对丰富的研学活动。 | 10 | 8 | 偏差原因：受展教特性影响，更多的研学活动偏向线下，但因疫情影响，场馆有时不能线下开放，导致有些活动无法开展 改进措施：加强基地线上活动策划、组织的能力，加强基地应对疫情等突发状况的应急能力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科普活动人员满意度 |  | ≥85% | 95.5% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 91.54 | ——