## 定
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 基层组织创新发展服务行动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科协技术协会创新服务中心
项目负责人 |  | 姜巍 |  |  |  | 联系电话 | 15011228911
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 | 373.646 | 10 | 93.41% |  | 9.34
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 | 373.646 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1.通过实施开放型企业科协组织及能力建设项目，积极推动开放型企业科协的建立，为各级企业提供交流研讨平台。引领开放型科协组织赋能。 2.制度赋能理念与院士专家工作站服务工作相结合，进一步推动工作站标准化、规范化建设，通过企业科协工作人员培训，展示优秀案例，交流工作经验。 3.通过实施第十届高校科技创新成果展示推介会项目，营造首都地区各高校创新氛围，搭建高校之间合作交流平台。 4.通过实施高校科协组织建设项目，为高校科技工作者搭建交流对接平台、推进高校科技成果向企业转化。 |  |  |  |  | 1.通过实施开放型企业科协组织及能力建设项目，积极推动开放型企业科协的建立，为各级企业提供交流研讨平台，推动市科协企业创新服务平台模块完善，引领开放型科协组织赋能。 2.通过开展院士专家工作站服务与建设工作，实现为开放型企业科协赋能，提升企业自主创新能力，解决发展难题，优秀案例宣传营造了良好的创新氛围。 3.通过开展第十届高校科技创新成果展示推介会相关工作，实际完成推介会主会场活动一场，校园行12站，双创精英训练营1场，覆盖高校50所，征集大学生创新作品978项，营造了各高校创新氛围，搭建了高校间合作交流平台。 4.通过开展高校科协组织建设相关工作，实际完成5所创新簇工作站建设，配合各高校科协完成市科协及中国科协相关工作，保障各高校科协平稳发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开放型企业科协工作人员培训 |  | 200人次 | 280人 | 1 | 1 | ——
|  |  | 企业科协平台信息登记 |  | 50家 | 121家 | 1 | 1 | ——
|  |  | 院士专家工作站年度考核 |  | 75家 | 80家 | 1 | 1 | ——
|  |  | 北京市院士专家工作站工作动态 |  | 4期 | 4期 | 1 | 1 | ——
|  |  | 高校双创覆盖 |  | 50所 | 50所 | 1 | 1 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 校园行活动 |  | 12期 | 12期 | 2 | 2 | ——
|  |  | 训练营活动 |  | 1期 | 1期 | 2 | 2 | ——
|  |  | 推介会主场活动 |  | 1场 | 1场 | 3 | 3 | ——
|  |  | 建立高效创新蔟工作站 |  | 5家 | 5家 | 4 | 4 | ——
|  |  | 高校科协人员交流活动 |  | 2次 | 0次 | 4 | 0 | 由于疫情原因未开展外省市交流活动
|  | 质量指标 | 企业科协交流、人员培训、研讨，覆盖率、参与度 |  | ≥70% | 70% | 3 | 3 | ——
|  |  | 实现院士专家工作站动态管理，年度考核通过率 |  | ≥95% | 93% | 3 | 0 | 由于院士退站、合作项目结束等因素，导致企业自行申请撤站，考核通过率没达标
|  |  | 高校科协活动参与率 |  | ≥85% | 96% | 2 | 2 | ——
|  |  | 首都地区高校覆盖率 |  | ≥40% | 44% | 2 | 2 | ——
|  | 时效指标 | 开放型企业科协组织及能力建设 |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 3 | 3 | ——
|  |  | 校园行、训练营及主会场活动策划与实施 |  | 2021年1月-11月 | 2021年12月完成 | 3 | 1.5 | 因为疫情原因，活动推迟至12月举办并已完成
|  |  | 高校创新簇工作站 |  | 2021年1月-11月 | 2021年1月-11月 | 2 | 2 | ——
|  |  | 交流和调研活动 |  | 2021年1月-10月 | 2021年3月-11月完成 | 2 | 1.5 | 因为疫情原因，活动推迟至3-11月完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 不超过400万元 | 373.646万元 | 10 | 10 | ——
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新建院士专家工作站工作效率，建立开放型企业科协占比 |  | 95% | 100% | 15 | 15 | ——
|  |  | 提升高校双创工作，推介大学生创新项目 |  | ≥400项 | 978项（第十届高校科技创新成果展示推介会共征集到学生作品978项） | 15 | 15 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开放型企业科协满意度 |  | ≥85% | 90% | 4 | 3 | 建议后续年度拓宽宣传渠道，提升满意度
|  |  | 院士专家工作站企业满意度 |  | ≥85% | 90% | 3 | 2 | 建议后续年度拓宽宣传渠道，提升满意度
|  |  | 参与师生满意度 |  | ≥90% | 93% | 3 | 2 | 建议后续年度拓宽宣传渠道，提升师生参与度
总分 | [6 empty] | 100 | 87.34 | ——