## 定
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 面向中小企业技术转移转化服务促进
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会创新服务中心
项目负责人 |  | 肖瑶 |  |  |  | 联系电话 | 13693608554
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 289.7 | 289.7 | 289.7 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 289.7 | 289.7 | 289.7 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.遴选首都地区科技型中小企业，通过专家分析咨询、要素资源配置等服务手段，引导企业同高校、科研院所合作开展产学研用深度合作的技术成果转化研究，为中小企业提供技术成果转移转化专业服务，为对应产业领域发展、科技型中小企业提供支撑； 2.依托北京市科协系统现有服务企业网络，建设技术转移转化服务平台，创新促进科技成果转化机制，集聚资源、健全生态； 3.逐步探索建立和完善科技型中小企业需求数据库，促进市场信息互动与共享、创新资源优化配置与利用，为中小企业科技发展提供个性化和定制化的服务。 |  |  |  |  | 1.遴选首都地区科技型中小企业100余家，引导企业开展技术成果转化开发12项，为中小企业提供技术成果转移转化专业服务； 2.建设市科协企业创新服务——技术转移转化服务平台，设计并初步搭建成果库、需求库、项目库，集聚创新资源； 3.根据项目执行情况梳理问题、拟定解决方案，创新资源优化配置与利用，为中小企业科技发展提供个性化和定制化服务奠定基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 推动企业开展产学研用深度合作的技术成果转化研究 |  | 12个 | 12个 | 3 | 3 | ——
|  |  | 转化符合企业战略发展定位的知识产权成果 |  | 12项 | 12项 | 3 | 3 | ——
|  |  | 挖掘并完成企业需求登记 |  | 50次 | 112次 | 4 | 3.99 | 预期指标值设定偏低，后续考虑根据历年项目执行情况修正该指标值
|  |  | 开展企业需求专家对接活动 |  | 2次 | 9次 | 5 | 4 | 受疫情影响，将2场大型集中对接活动形式调整为多次小规模对接活动
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 解决中小企业需求 |  | ≥5项 | 12项 | 4 | 4 | ——
|  |  | 对合作研究提供服务覆盖率 |  | ≥90% | 100% | 4 | 4 | ——
|  | 时效指标 | 组建技术领域专家团 |  | 2021年6月前 | 2021-04-01 | 2 | 2 | ——
|  |  | 征集企业优秀技术成果转化合作研究 |  | 2021年9月前 | 2021-05-01 | 2 | 2 | ——
|  |  | 对技术成果转化合作研究论证及服务 |  | 2021年11月前 | 2021-11-01 | 3 | 3 | ——
|  |  | 持续开展中小企业需求挖掘分析 |  | 2021年3月-11月 | 2021年3月-11月 | 2 | 2 | ——
|  |  | 签订技术转移转化服务平台建设合同 |  | 2021年5月前 | 2021-03-01 | 2 | 2 | ——
|  |  | 建设技术转移转化服务平台，完善数据库功能 |  | 2021年10月前 | 2021-10-01 | 3 | 3 | ——
|  |  | 完成项目资金支付 |  | 2021年12月底前 | 2021-12-01 | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 不超过290万元 | 289.70万元 | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对于合作研究、配套资金撬动等经济效益的促进作用 |  | 被75%以上的服务对象认为有促进作用 | 84% | 15 | 12 | 首年实施项目，预期指标设置偏低；后续考虑增加其他类型效益指标修正评价效果
|  |  | 促进企业自主创新实力提升 |  | 被75%以上的企业认为有提升作用 | 84% | 15 | 12 | 首年实施项目，预期指标设置偏低；后续考虑增加其他类型效益指标修正评价效果
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对成果转化服务的满意度 |  | ≥85% | 99% | 5 | 3 | 建议后续年度具有针对性的开展满意度调查，并提高满意度预计值
|  |  | 企业对需求挖掘工作的满意度 |  | ≥85% | 92.3% | 5 | 3 | 建议后续年度具有针对性的开展满意度调查，并提高满意度预计值
总分 | [6 empty] | 100 | 88.99 | ——